Приложение № 2

к Положению «О конкурсе лучших муниципальных

практик и инициатив социально-экономического

развития на территориях присутствия

Госкорпорации «Росатом» в 2023 году»

Паспорт практики

1. Наименование практики

Мультикультурный проект «Россия многоликая»

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована

г. Снежинск Челябинской области

3. Предпосылки реализации

Описание проблемной ситуации или потребности в развитии, послужившей причиной внедрения практики (не более 0,5 страницы)

Снежинск — закрытое административно-территориальное образование. На его территории отсутствуют мигранты, а в этническом составе очень сложно выделить отдельные группы. В связи с этим уровень знаний о национальных культурах России достаточно низок, даже среди тех, кто причисляет себя к определенному этносу. Но при этом, Россия является одним из самых крупных многонациональных государств мира. В нашей стране проживает более 190 народов, которые говорят на 277 языках и диалектах. Большая часть этих народов сложились как этнические общности на территории России и сделали свой вклад в формирование российской государственности. Поэтому очень важно знать многообразную культуру народов России. Знакомство с культурой народов - это знакомство с образом жизни, поведением, взаимоотношениями с другими людьми и системой ценностей. А совокупность народов при историческом взаимодействии создает и сохраняет уникальную историческую информацию. Так что узнавая многообразную культуру народов, мы еще ближе знакомимся с культурой всей России. Мультикультурный проект «Россия многоликая», реализованный МБУ «Городская библиотека», был призван решить эту проблему.

4. Сроки реализации практики

Январь - декабрь 2022 года

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение до внедрения практики (не более 0,5 страницы)

Анализ не проводился

6. Цель (цели) и задачи практики

Цель проекта — сохранение этнокультурных традиций народов России, развитие системы мультикультурного образования, формирование толерантности в межнациональных отношениях. Задачи: 1. обосновать важность многообразия культурных традиций и практик как потенциала и условия развития формирования межнационального мира и согласия в поликультурной России; 2. разработать и реализовать культурно-просветительские мероприятия, направленные на формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности, патриотизма, мира и согласия между народами России.

7. Возможности, которые позволили реализовать практику

| № | Описание возможности |
| --- | --- |
| 1. | Ресурсы учреждения: наличие пространства для проведения мероприятий, оборудование, кадровые ресурсы, социальные сети учреждения для широкого охвата аудитории. |
| 2. | Партнёры: предоставление музыкального оборудования, техническая поддержка, продвижение проекта, предоставление костюмов и экспонатов для оформления фотозоны. |
| 3. | Отсутствие в городе подобных комплексных мероприятий по сохранению этнокультурных традиций народов России. |

8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики

| № | Описание подхода |
| --- | --- |
| 1. | Инклюзивность: в мроприятиях проекта могут принять участие в том числе и лица с ОВЗ. |
| 2. | Доступность: принять участие в мероприятиях проекта бесплатно могут все желающие вне зависимости от возраста. |
| 3. | Толерантность: знакомство с культурой и традициями народов России помогает укрепить межнациональные отношения. |

9. Результаты практики (что было достигнуто)

| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | за последний год реализации практики | за весь период реализации |
| 1. | Количество мероприятий в рамках проекта (штук) | 5 | 5 |
| 2. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию практики (человек) | 45 | 45 |
| 3. | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики (человек) | 2000 | 2000 |

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Князева Ирина Александровна, библиотекарь отдела «Искусство» МБУ «Городская библиотека» | Лидер практики: 1. Формирование рабочей группы; 2. Разработка плана мероприятий, вошедших в проект; 3. Разработка сценариев мультикультурного квеста «Матрешка» и фольклорного праздника «Россия многоликая»; 4. Составление контент-плана по анонсированию мероприятий проекта; 5. Проведение фольклорного праздника «Россия многоликая». |
| 2. | Постникова Арина Андреевна, библиотекарь отдела «Юность» МБУ «Городская библиотека» | 1. Привлечение аудитории; 2. Продвижение мероприятий проекта в СМИ; |
| 3. | Школьникова Наталья Анатольевна, заместитель директора по работе с детьми МБУ «Городская библиотека» | 1. Подготовка, организация и проведение экскурсий по выставкам «Хоровод сказок» и «Дружат дети всей земли». |
| 4. | Рысева Наталья Александровна, заведующий отделом «Искусство» МБУ «Городская библиотека» | 1. Разработка сценария мультикультурного квеста «Матрешка»; 2. Проведение мультикультурного квеста «Матрешка»; 3. Подготовка, организация и проведение экскурсий по выставке «Народные промыслы России». |
| 6. | Труфанова Лариса Анатольевна, библиотекарь отдела «Детская гостиная» МБУ «Городская библиотека» | 1. Подготовка реквизита для фольклорного праздника «Россия многоликая»; 2. Организация фотозоны для фольклорного праздника «Россия многоликая». |
| 7. | Макарова Светлана Вениаминовна, библиотекарь отдела «Детская гостиная» МБУ «Городская библиотека» | 1. Проведение мастер-класса в рамках фольклорного праздника «Россия многоликая»; 2. Проведение игр в рамках фольклорного праздника «Россия многоликая»; 3. Организация фотосъемки мероприятий проекта. |
| 8. | Романова Дарья Михайловна, ведущий методист МБУ «Городская библиотека» | 1. Курирование реализации практики. 2. Поиск партнеров для реализации мероприятий проекта. |
| 10. | Никулина Анна Андреевна, художник МБУ «Городская библиотека» | 1. Подготовка афиш и заголовков для мероприятий проекта. |

11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика

| Количество граждан, участвующих в реализации практики | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики |
| --- | --- |
| 45 | 2000 |

12. Краткое описание бизнес-модели реализации практики

Участники проекта — жители Снежинского городского округа 0+. Мероприятия проекта были разработаны таким образом, чтобы привлечь различные категории жителей города. Так, квест «Матрешка» был рассчитан на взрослую аудиторию и подростков, фольклорный праздник «Россия многоликая» - на семейную аудиторию. Было подготовлено несколько вариантов экскурсии по выставкам, проходившим в рамках проекта, чтобы её содержание максимально соответствовало возрасту посетителей. Проект не предполагает получение прибыли. Ключевые ресурсы библиотеки предоставляются на безвозмездной основе: пространство, музыкальное оборудование, кадровые ресурсы. Партнеры проекта: МБУ КО «Октябрь», МБУ «Снежинский городской музей» и МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», частные коллекционеры Снежинска. Проект предполагает финансовые затраты на приобретение призов для участников за счет средств бюджета МБУ «Городская библиотека».

13. Краткое описание практики

Проект был реализован на базе МБУ «Городская библиотека» Снежинского городского округа в 2022 году и был приурочен к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Проект включал в себя цикл различных мероприятий: выставки, мастер-классы, квесты и фольклорный праздник. С июня по сентябрь в отделе «Искусство» проходила выставка «Народные промыслы России». Выставка включала в себя более 200 экспонатов, представлявших различные виды творчества: гжель, золотую хохлому, жестовскую роспись, феодоскинские лаковые миниатюры, изделия из серебра народов кавказа и многое другое. Экспонаты были предоставлены жителями Снежинска. Закрывал выставку мастер-класс по росписи в стиле «хохлома». В рамках проекта «Ретро-игрушка», в детской библиотеке им. П.П. Бажова работала выставка- витрина «Хоровод сказок», посвященная сказкам разных народов, которая затем сменилась выставкой «Дружат дети всей земли». На выставках были представлены книги, игрушки, предметы быта разных народностей, рассказывающих об особенностях культуры и традициях той или иной национальности, живущей в России. В ноябре в городской библиотеке состоялся мультикультурный квест «Матрешка». Перед стартом квеста команды-участники выбирали путём жеребьевки одну из народностей России (например, татары, дагестанцы, якуты и т.д.), культуру которой затем изучали на различных локациях. На каждом из этапов квеста участники должны были словно матрешку собрать воедино особенности выбранной ими национальной культуры. Так команды должны были выбрать национальный костюм, угадать песню на языке своего народа, сыграть в национальные игры, угадать пословицы разных народов. Закончился квест награждением победителей и чаепитием с национальными сладостями. В ноябре в городской библиотеке прошел фольклорный праздник «Россия многоликая». Участники праздника познакомились с национальными костюмами народов России, узнали их историю, а также смогли примерить приглянувшиеся наряды и сфотографироваться в них в специально организованной фотозоне. Все, и дети и взрослые, с удовольствием сыграли в «Ручеек» и также украсили матрешек на праздничном мастер-классе. Юные гости мероприятия получили в подарок татарские национальные сладости «Чак-чак».

14. Действия по развертыванию практики

Описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики

| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| 1.1 | Формирование рабочей группы (10 января 2022 года) | Князева И.А. |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий, вошедших в проект (11 января — 15 февраля 2022 года) | Князева И.А. |
| 1.3 | Поиск партнеров для реализации мероприятий проекта( учреждения культуры и образования, частные коллекционеры) (1 – 31 марта 2022 года) | Романова Д.М. |
| 1.4 | Разработка сценариев мультикультурного квеста «Матрешка» и фольклорного праздника «Россия многоликая» (1 апреля — 30 апреля 2022 года) | Князева И.А.; Рысева Н.А. |
| 1.5 | Составление контент-плана по анонсированию мероприятий проекта (1-10 мая 2022 года) | Постникова А.А. |
| 1.6 | Подготовка реквизита, необходимого для проведения мероприятий проекта ( 15 мая — 30 мая 2022 года) | Труфанова Л.А. |
| 1.7 | Подготовка афиш и иной печатной продукции для продвижения мероприятий проекта. | Никулина А.А. |
| 2. Основной этап |
| 2.1 | Анонсирование в социальных сетях городской библиотеки выставки «Народные промыслы России» (июнь 2022 года) | Постникова А.А. |
| 2.2 | Работа выставки «Народные промыслы России» (6 июня – 18 сентября 2022 года) | Рысева Н.А. |
| 2.3 | Анонсирование в социальных сетях детской библиотеки им. П.П. Бажова и СМИ выставок «Хоровод сказок» и «Дружат дети всей земли» (июнь, август 2022 года) | Школьникова Н.А. |
| 2.4 | Работа выставок «Хоровод сказок» и «Дружат дети всей земли» ( 1 июня — 23 октября 2022 года) | Школьникова Н.А. |
| 2.5 | Проведение фольклорного праздника «Россия многоликая» (4 ноября 2022 года) | Князева И.А.; Труфанова Л.А.; Макарова С.В. |
| 2.6 | Публикация отчета о празднике в социальных сетях библиотеки (5 ноября 2022 года) | Постникова А.А. |
| 2.7 | Проведение мультикультурного квеста «Матрешка» | Рысева Н.А. |
| 2.7.1 | Анонсирование квеста в социальных сетях библиотеки ( 14 – 26 ноября 2022 года) | Постникова А.А. |
| 2.7.2 | Запуск регистрации команд на квест (14 ноября 2022 года) | Рысева Н.А. |
| 2.7.3 | Проведение мультикультурного квеста «Матрешка» (27 ноября 2022 года) | Рысева Н.А. |
| 2.7.4 | Публикация репортажа с квеста в социальных сетях библиотеки (28 ноября 2022 года) | Постникова А.А. |
| 3. Заключительный этап |
| 3.1 | Внутренний мониторинг проекта (1 декабря – 9 декабря 2022 года) | Князева И.А.; Романова Д.М. |
| 3.2 | Подготовка отчетности по проекту (12 декабря — 15 декабря 2022 года) | Князева И.А.; Романова Д.М. |

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики

| № | Описание ресурса | Для каких целей данный ресурс необходим |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадки на базе учреждения | Комфортное пространство для проведения мероприятий |
| 2. | Оборудование( в т.ч. музыкальное) | Для организации музыкального и технического сопровождения мероприятий проекта и для подготовки выставочных площадей для выставок |
| 3. | Кадровые ресурсы | Организация мероприятий, техническая поддержка |

17. Выгодополучатели

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жители Снежинского городского округа 0+ | Благодаря реализации проекта в Снежинском городской округе удалось привлечь внимание жителей к сохранению этнокультурных традиций народов России, повысить уровень знаний горожан о национальных культурах, сформировать толерантность в межнациональных отношениях. |

18. Затраты на реализацию практики

| № | Статья затрат | Объем затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение после внедрения практики (не более 0,5 страницы)

Всего в мероприятиях проекта приняли участие более двух тысяч человек. Более половины из них дети и подростки, чьё патриотическое воспитание сейчас является наиболее приоритетным. Благодаря реализации проекта в Снежинском городской округе удалось привлечь внимание жителей к сохранению этнокультурных традиций народов России, повысить уровень знаний горожан о национальных культурах, сформировать толерантность в межнациональных отношениях. Таким образом, поставленная задача решена полностью.

20. Краткая информация о лидере практики/команде проекта (не более 0,5 страницы)

Ирина Александровна Князева работает в МБУ «Городская библиотека» городской библиотеки с 2013 года. За это время она успела поработать в трех отделах библиотеки: «Детская гостиная», «Читальный зал» и «Искусство», что позволило ей всесторонне изучить аудиторию библиотеки от мала до велика. В рамках профессиональной деятельности И. А. Князева являлась автором, координатором и входила в состав рабочих групп по разработке и реализации городских и всероссийских мероприятий. Среди них: 1. Акция «Литературное ГТО» (2021г., 2022г. и 2023 г.). 2. Интерактивная игровая площадка «Игры нашего двора» (2021 г., 2022 г. и 2023 г.). 3. Всероссийская акция интеллектуальный забег «Бегущая книга» (2021 г., 2022 г. и 2023 г.). Большую роль в работе И. А. Князевой играет личная творческая инициатива. Ее профессиональное сознание ориентировано на читателя, на удовлетворение его нужд. Она думающий, инициативный, ищущий человек, который работает на результат.

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики

Ссылки на официальный сайт практики, группы в социальных сетях и т.п.

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Группа городской библиотеки в ВК | https://vk.com/librarysnz |

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики

| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Князева Ирина Александровна, библиотекарь отдела «Искусство» МБУ «Городская библиотека» | 89995889226 iraknyazeva87@gmail.com |