АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 июня 2019  №   2085

г. Балаково

Об организации и проведении муниципальных мероприятий 
для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в 2019 году

В целях поощрения и поддержки одаренных детей Балаковского муниципального района, организации и проведения культурно-массовых мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района (Бесшапошникова Л.В.) совместно с отделом по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района (Рящикова Ю.Г.), отделом по культуре администрации Балаковского муниципального района (Дерябин В.В.) организовать и провести:

- торжественное мероприятие, посвящённое награждению выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района медалями «За особые успехи в учении» и медалями Главы Балаковского муниципального района «За особые успехи в учении», 25 июня 2019 года
с 20.00 до 21.30 часов в особняке П. Мальцева;

- торжественное открытие арт-объекта «К горизонтам будущего» 
на новой пристани г. Балаково, 25 июня 2019 года с 22.00 до 22.30 часов;

- муниципальный праздник для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района 26 июня 2019 года с 20.00 часов на Центральной площади города Балаково.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района 
в 2019 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий 
по подготовке и проведению муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района 
в 2019 году согласно приложению № 2.

4. Расходы по подготовке и проведению муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района оплатить за счёт средств муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района» (подпрограмма «Одарённые дети Балаковского муниципального района», мероприятие 3.3.) согласно смете расходов, утверждённой комитетом образования администрации Балаковского муниципального района.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) разместить постановление на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского

муниципального района                                                                    А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению

муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в 2019 году

Председатель организационного комитета:

| Калинина Т.П. | заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Багасин А.В. | директор МКУ «Управление по делам ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС администрации БМР» |
| --- | --- |
| Бесшапошникова Л. В. | председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района |
| Бочаров К.Ф. | начальник отдела УФСБ России по Саратовской области в городе Балаково (по согласованию) |
| Грешнова Н.Н. | начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района |
| Гришин М.Ю. | начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| Дерябин В.В. | начальник отдела по культуре администрации БМР |
| Дерябин О.Н. | начальник ОГИБДД МВД России «Балаковское» по Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию) |
| Мамедов Э. Р. | директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» |
| Лагода А. П. | директор МКУ «Организационно-методический центр» Балаковского муниципального района |
| Матюшкин А.Е. | директор МБУ «БалАвтоДор» |
| Рящикова Ю. Г. | и. о. начальника Отдела по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района |
| Файзи И. Л. | начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Балаковского муниципального района |
| Чернов А. Н. | директор МКУ «УТХО РНД и АД» |
| Мазина Н. В. | министр здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по социальным вопросам                                                                 Т.П.Калинина

Приложение к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в 2019 году

| № п/п | Наименование организационно-технического мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опубликование в средствах массовой информации постановления о проведении муниципальных мероприятиях для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | до 20.06.2019 | Грешнова Н.Н., начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами АБМР |
| 2 | Обеспечение соблюдения общественного порядка, безопасности движения и парковки транспортных средств во время проведения: |  | Гришин М. Ю., начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| 2.1 | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева; | 25.06.2019 с 19.00 до 22.00 |  |
| 2.2 | торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково; | 25.06.2019 22.00-23.00 |  |
| 2.23 | муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на Центральной площади города Балаково | 26.06.2019 с 19.00 до 22.30 |  |
| 3 | Организация оказания медицинской помощи (дежурство машины скорой медицинской помощи) во время проведения: |  | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР |
| 3.1 | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева; | 25.06.2019 с 19.00 до 21.30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 | торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково; | 25.06.2019 с 21.30 до 23.00 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР |
| 3.3 | муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на Центральной площади города Балаково | 26.06.2019 с 19.00 до 23.00 |  |
| 4 | Организация технического оснащения (звукоусиливающая аппаратура) во время проведения: |  |  |
| 4.1 | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева | 25.06.2019 с 19.00 до 21.30 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО |
| 4.2 | торжественного открытия городского арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково | 25.06.2019 с 21.00 до 22.30 | Дерябин В.В., начальник отдела по культуре администрации БМР |
| 5 | Организация светотехнического обеспечения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 с 20.00 до 22.00 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО |
| 6 | Организация разработки и согласования сценарных планов проведения муниципальных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | до 20.06.2019 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР |
| 7 | Организация проведения культурно-массовых мероприятий: |  | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО Дерябин В. В., начальник отдела по культуре администрации БМР |
| 7.1 | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева; | 25.06.2019 с 20.00 до 21.30 |  |
| 7.2 | торжественного открытия городского арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково | 25.06.2019 с 22.00 до 22.30 |  |
| 7.3 | муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на Центральной площади города Балаково | 26.06.2019 с 20.00 до 22.30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Организация работы торговых точек на Центральной площади города Балаково во время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 с 18.00 до 22.00 | Файзи И. Л., начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства АБМР |
| 9 | Организация праздничного оформления мест проведения: |  | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И. Н., директор МАУДО ЦДО, Дерябин В. В., начальник отдела по культуре администрации БМР Лагода А. П., директор МКУ ОМЦ |
| 9.1. | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева | 25.06.2019 |  |
| 9.2 | торжественного открытия городского арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково | 25.06.2019 |  |
| 9.2. | муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района. | 26.06.2019 |  |
| 10 | Предоставление материалов и оборудования для устройства и декорирования сценических площадок на территории особняка П. Мальцева: зрительские трибуны с покрытием; искусственный газон для трибун; баннер для декорирования внутренних построек на территории особняка; на Центральной площади: баннер для декорирования сценической площадки. | 24.06.2019 | Дерябин В. В., начальник отдела по культуре администрации БМР |
| 11 | Организация работ по монтажу и демонтажу передвижного сценического комплекса на Центральной площади города Балаково |  | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО, Мамедов Э. Р., директор МКУ «УДХБ», Матюшкин А.Е., директор МБУ «БалАвтоДор» |
| 11.1 | монтаж | 25.06.2019 с 14.00 |  |
| 11.2 | демонтаж | 26.06.2019 с 22.30 |  |
| 12 | Организация работы звукоусиливающей аппаратуры и звукооператора: |  | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО |
| 12.1 | на Центральной площади на время проведения репетиции | 26.06.2019 с 09.00 до 10.30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.2 | на Центральной площади на время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 с 19.30 и до окончания мероприятия | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И.Н., директор МАУДО ЦДО |
| 13 | Организация уборки территории Центральной площади | 26.06.2019 до 17.30 | Мамедов Э. Р., директор МКУ «УДХБ»; Матюшкин А.Е., директор МБУ «БалАвтоДор»; Сульдин Н. И., директор МБСПУ «Комбинат благоустройства» |
| 14 | Установка фундаментных блоков для перекрытия движения автомобильного транспорта | 25.06.2019 с 12.00 |  |
| 14.1 | перед мостом через оросительный канал в районе к/т «Мир» при выезде на Центральную площадь у к/т «Мир»; |  |  |
| 14.2 | на перекрёстке ул. 30 лет Победы и ул. Трнавская, у Центра занятости |  |  |
| 15 | Установка 4 ж/б блоков с транспортировочными креплениями для монтажа передвижного сценического комплекса | 25.06.2019 с 18.00 |  |
| 16 | Организация установки 2 контейнеров для сбора мусора и 6 биотуалетов на Центральной площади | 26.06.2019 до 18.00 |  |
| 17 | Организация электроснабжения звукоусиливающей аппаратуры |  |  |
| 17.1 | на репетиции мероприятия; | 26.06.2019 с 09.00 до 10.30 |  |
| 17.2 | во время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 с 15.00 |  |
| 18 | Организация электроснабжения передвижного сценического комплекса на Центральной площади | 24.06.2019 с 16.00 |  |
| 19 | Организация изменения маршрутов движения городского общественного транспорта по ул. Трнавская на центральной площади и ул. Комарова после пересечения с ул. Строительная на время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 25.06.2019 с 12.00 до 08.00 27.06.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Организация работы автотехники для выполнения высотных работ при монтаже и демонтаже сценического комплекса | 25.06.2019 с 15.00 26.06.2019 с 22.30 | Мамедов Э. Р., директор МКУ «УДХБ», Матюшкин А.Е., директор МБУ «БалАвтоДор» Гришин М. Ю., начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| 21 | Организация доставки турникетов на Центральную площадь | 25.06.2019 с 14.00 |  |
| 22 | Демонтаж ограждения из турникетов и транспортировка в места их хранения | 26.06.2019 с 22.30 |  |
| 23 | Демонтаж перекрытия автодорог и транспортировка ж/б блоков в места их хранения | 27.06.2019 с 06.00 |  |
| 24 | Организация перекрытия движения автомобильного транспорта на Центральной площади (от пересечения с ул. 30 лет Победы и с ул. Комарова на выезде на мост через оросительный канал) на время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 25.06.2019 с 12.00 до 08.00 27.06.2019 |  |
| 25 | Организация мероприятий по освобождению автомобильной стоянки перед гостиницей «Балаково» от автомобилей и запрета парковки транспортных средств | 25.06.2019 с 12.00 до 08.00 27.06.2019 | Гришин М.Ю., начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| 26 | Организация расстановки турникетов на Центральной площади для проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 до 18.00 | Чернов А.Н., директор МКУ «УТХО РНД и АД» БМР; Лагода А. П., директор МКУ ОМЦ |
| 27 | Организация информирования населения города Балаково об изменении маршрутов движения городского общественного транспорта и перекрытия движения автомобильного транспорта | до 20.06.2019 | Грешнова Н.Н., начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами АБМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Организация работы волонтёров во время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 26.06.2019 с 19.30 | Рящикова Ю. Г., и. о. начальника отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР |
| 29 | Предоставление помещений в здании администрации БМР для участников концерта | 26.06.2019 с 18.30 | Чернов А.Н., директор МКУ «УТХО РНД и АД» БМР |
| 30 | Фото- и видеосъёмка торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева, торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково и муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района | 25.06.2019, 26.06.2019 | Грешнова Н.Н., начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами АБМР, Долгова И. Н., директор МАУ ДО ЦДО |
| 31 | Организация участия представителей общеобразовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся в торжественном мероприятии на территории особняка П. Мальцева и муниципальном празднике для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на центральной площади | 25.06.2019, 26.06.2019 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР |
| 32 | Проведение репетиций культурно-массовых мероприятий: | 26.06.2019 с 09.00 до 10.30 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И. Н., директор МАУДО ЦДО, Дерябин В. В., начальник отдела по культуре администрации БМР, Рящикова Ю. Г., и. о. начальника отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР |
| 32.1 | на Центральной площади репетиции муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района |  |  |
| 32.2 | церемонии награждения выпускников торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева | по отдельному графику |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Организация проведения праздничного фейерверка | 26.06.2019 с 22.00 до 22.10 | Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР, Долгова И. Н., директор МАУДО ЦДО |
| 34 | Организация оцепления места проведения праздничного фейерверка | 26.06.2019 с 21.30 до 22.10 | Гришин М. Ю., начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| 35 | Охрана передвижного сценического комплекса на Центральной площади | 25.06.2019 с 22.00 до 08.00 27.06.2019 |  |
| 36 | Организация дежурства пожарного автомобиля | 26.06.2019 с 21.50 до 22.30 | Базаров Э. А., и. о. начальника ФГКУ «1-ый отряд ФПС по Саратовской области», (по согласованию) |
| 37 | Организация доставки к месту проведения муниципального праздника и обратно реквизита, костюмов, оборудования, наградного материала | 25.06.2019, 26.06.2019 по отдельному плану | Лагода А. П., директор МКУ ОМЦ |
| 38 | Организация обследования мест проведения массовых мероприятий и контроль соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности |  | Багасин А.В., директор МКУ «Управление по делам ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС администрации БМР» Бочаров К.Ф., начальник отдела УФСБ России по Саратовской области в городе Балаково (по согласованию) Бесшапошникова Л. В., председатель Комитета образования АБМР; Гришин М.Ю., начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |
| 38.1 | торжественного мероприятия на территории особняка П. Мальцева; | 25.06.2019 с 18.00 до 19.00 |  |
| 38.2 | торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково; | 25.06.2019 с 20.00 до 21.00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38.3 | во время проведения муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на Центральной площади города Балаково | 26.06.2019 с 18.00 до 19.00 |  |
| 39 | Приостановка розничной торговли алкогольной продукцией и пивом в организациях потребительского рынка, расположенных в радиусе 500 метров от мест проведения мероприятий на центральной площади | 26.06.2019 с 18.00 до 22.00 | Файзи И.Л., начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации БМР, Гришин М.Ю., начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию), руководители предприятий и организаций потребительского рынка (по согласованию) |
| 40 | Обеспечение безопасности граждан при проведении муниципального праздника для выпускников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на центральной площади города Балаково | 26.06.2019 с 19.30 до 22.10 | Чехляев С. А., начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы (по согласованию) |
| 41. | Обеспечение доставки участников торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково из особняка П. Мальцева к месту проведения мероприятия и обратно в особняк П. Мальцева | 25.06.2019 с 21.30 до 22.00, с 22.30 | Халилов А. С., директор МУП «Балаковоэлектротранс» |
| 42. | Обеспечение безопасности при перевозке участников торжественного открытия арт-объекта «К горизонтам будущего» на новой пристани г. Балаково из особняка П. Мальцева к месту проведения мероприятия и обратно в особняк П. Мальцева | 25.06.2019 с 21.30 до 22.00, с 22.30 | Гришин М.Ю., начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по социальным вопросам                                                                                                                                       Т.П.Калинина